## 00-使用说明
《BL-B01D1 年度证据规划表》v1.0 · 2026-08-17 · 依据手册第35章35.6（上市后证据10类型）编制
工作表导航：
01-证据类型字典 ¦ 02-总览矩阵（适应症×10类证据） ¦ 03~07-各适应症待办明细 ¦ 08-时间轴
使用说明：
1. 优先级：P1=监管承诺/注册必需（附条件确证、承诺研究）；P2=证据生态建设（RWS/IIR/长期随访）；P3=准入与教育（药物经济学/PRO/医学教育）。
2. 状态取值：待获批启用/待启动/设计中/已启动/进行中/已结题。红线字段（确证研究、PV相关）不得留空。
3. 蓝色行=示例数据，请按公司年度计划与真实项目替换；所有获批相关动作须在适应症获批后启动（当前 TNBC/HR+ 均为'待获批'状态）。
4. 时间轴按 2026H2-2028 季度排布，随研究实际进度滚动更新。
5. 本表为医学部证据规划工具，正式立项以公司审批与预算为准。

## 01-证据类型字典
依据手册35.6；优先级逻辑：先监管承诺(①②)→注册外证据(③)→真实世界与学术生态(④⑤⑥⑦)→准入与教育(⑧⑨⑩)。
编号 | 证据类型 | 目的 | 设计/形式 | 主导方 | BL-B01D1 示例
① | 确证性研究（附条件批准确证承诺） | 履行监管承诺，确证临床获益 | 随机对照 III 期（常全球/国内多中心） | 申办方 IST | 鼻咽癌附条件获批后的确证研究（最先启动）
② | 上市后要求/承诺研究（PMR/PMC） | 监管附加要求（说明书/安全性信号） | 按监管要求设计 | 申办方 | 安全性信号调查、特定亚组数据补充
③ | 扩展适应症研究 | 注册新适应症（前移/扩展人群） | III 期 RCT（一线/辅助等） | 申办方 | IZABRIGHT-Breast01（1L）、PANKU-Breast 03（HR+）
④ | 真实世界研究（RWS） | 验证真实疗效/安全性、治疗模式、序贯策略、特殊人群 | 前瞻登记、回顾队列、单臂+外部对照 | 申办方/医学部 | HER2 IHC 0 登记研究、序贯 ADC RWS
⑤ | 研究者发起研究（IIR/IIT） | 填补证据缺口、探索机制/标志物、影响指南 | 研究者设计，公司资助/供药 | 研究者 | HER3/NRG1 标志物转化研究、联合探索 IIR
⑥ | 特殊人群研究 | 肝肾功能不全/老年/儿童/妊娠 PK 与安全 | PK 研究、安全性分析 | 申办方 | 重度肝肾功能不全 PK 数据补充
⑦ | 药物警戒与长期随访 | 罕见/迟发毒性、长期安全、妊娠登记 | 安全性登记、随访队列 | PV/医学部 | ILD 长期随访、血液学毒性管理研究
⑧ | 药物经济学/HTA 证据 | 医保准入、价值论证、预算影响 | 成本效果、预算影响、真实成本 | 准入/医学部 | TNBC 获批后医保准入证据包
⑨ | 患者报告结局（PRO）/生活质量 | 症状负担、生活质量获益论证 | PRO 亚研究、纵向量表 | 申办方 | 上市后 PRO 研究（对标 DB-04/06 PRO）
⑩ | 医学教育与指南纳入（非研究类） | 治疗规范推广、指南/共识引用 | 卫星会、共识、继续教育 | 医学部 | ADC 安全性管理共识、HER2 检测教育

## 02-总览矩阵
适应症×10类证据总览（P1红/P2黄/P3绿；'—'=暂不适用）。细节见 03-07 各表。
适应症 | ①确证/承诺 | ②PMR/PMC | ③扩展适应症 | ④RWS | ⑤IIR | ⑥特殊人群 | ⑦PV/长期随访 | ⑧药物经济学 | ⑨PRO | ⑩医学教育
TNBC ≥2L（NDA受理，预期2027获批） | P1 待获批后确证 | P2 视监管要求 | P1 IZABRIGHT-Breast01(1L) | P1 IHC 0登记+序贯ADC | P1 HER3/NRG1标志物 | P2 肝肾PK | P2 ILD/血液学随访 | P2 医保准入证据包 | P3 PRO研究 | P2 血液学管理教育
HR+/HER2-（PANKU-Breast 03 III期进行中） | P1 注册研究本身=扩展证据 | — | P1 PANKU-Breast 03 | P2 IHC 0/低表达RWS | P2 差异化/标志物IIR | P3 老年人群 | P3 长期随访 | P3 获准后准入 | P3 PRO | P2 HER2检测教育
鼻咽癌（2026-06附条件获批） | P1 确证研究（最先） | P2 视承诺 | P1 一线/更早线别扩展 | P2 华南真实世界 | P2 联合探索IIR | P2 特殊人群PK | P1 长期随访 | P2 医保谈判证据 | P3 PRO | P2 临床路径教育
食管鳞癌（2026-07获批） | P1 确证/承诺研究 | P2 视承诺 | P2 一线联合扩展 | P2 真实世界 | P3 机制IIR | P3 PK补充 | P3 随访 | P2 准入证据 | P3 PRO | P2 规范化治疗教育
全球1L/其他实体瘤（IZABRIGHT等） | P1 中国申报数据包+亚组分析 | P2 桥接预案 | P1 IZABRIGHT-Breast01读出 | P3 1L真实世界 | P2 中国亚组标志物 | P3 按需 | P3 全球安全汇总 | P3 获准后 | P3 获准后 | P2 1L ADC定位教育

## 03-TNBC待办
TNBC ≥2L：PANKU-Breast 02 双阳性已确立证据地位；本表聚焦获批前后证据建设（P1 先行）。
序号 | 对应类型 | 证据项目 | 目的 | 设计建议 | 优先级 | 计划启动 | 计划完成/读出 | 负责人(角色) | 状态 | 备注/依据
1 | ①确证 | TNBC 上市后确证研究 | 履行获批后监管承诺（附条件/常规批准） | 按监管沟通结论；国内多中心 RCT | P1 | 2027 获批后 | 视监管要求 | 注册/临床 | 待获批启用 | TNBC NDA 2026-06 受理，预期 2027
2 | ④RWS | HER2 IHC 0 真实世界登记（前瞻） | 验证 IHC 0 全人群真实疗效/安全（差异化阵地） | 前瞻多中心登记队列；时间0=首剂；rwPFS/TTNT/RWOS | P1 | 2026Q4 预注册 | 2028+ 中期 | 医学经理+统计 | 设计中 | 呼应课题图谱 A1；PANKU-Breast 02 IHC0 亚组 HR0.28
3 | ④RWS | 序贯 ADC 真实世界（BL-B01D1→T-DXd/SG 等） | 填补序贯策略证据空白 | 回顾性/前瞻混合；PSM+竞争风险 | P1 | 2027Q1 | 2028 | 医学经理 | 待启动 | '靶点切换+载荷切换'假设验证
4 | ⑤IIR | HER3/NRG1 疗效预测标志物转化研究 | 寻找获益更强人群 | IIR：入组前 HER3 IHC/NRG1 检测+ctDNA；与疗效关联 | P1 | 2027Q1 | 2028 | 医学经理+KOL | 待启动 | 呼应课题图谱 D 方向
5 | ⑤IIR | 血液学毒性管理路径研究 | 降低因 AE 停药、优化管理 | IIR/多中心观察；剂量调整策略 | P2 | 2027Q2 | 2028 | 医学经理 | 待启动 | 贫血88.1%/血小板69.7%（说明书）
6 | ⑥特殊人群 | 老年/肝肾功能不全 PK 与安全 | 补充特殊人群数据 | PK 亚研究/真实世界分层 | P2 | 2027H2 | 2028+ | 临床药理 | 待启动
7 | ⑦PV | ILD 与血液学长期随访/安全性登记 | 迟发毒性、长期安全 | 安全性登记队列 | P2 | 获批后 | 长期 | PV | 待获批启用
8 | ⑧药物经济学 | TNBC 医保准入证据包 | 价值论证、预算影响 | 成本效果+预算影响分析 | P2 | 2027 获批后 | 2027-2028 | 准入+医学 | 待获批启用 | 对标 SKB264 已入保
9 | ⑨PRO | TNBC 生活质量研究 | 症状负担与 QoL 获益 | PRO 量表纵向（EORTC QLQ-C30/BR23） | P3 | 2028 | 2029 | 医学经理 | 待启动
10 | ⑩教育 | 血液学毒性管理培训+HER2 检测教育 | 提升处方信心与依从性 | 卫星会/共识/培训（材料合规） | P2 | 获批后 | 持续 | 医学部 | 待获批启用 | 呼应材料包培训卡

## 04-HR+待办
HR+/HER2-：PANKU-Breast 03 为注册主线；RWS/IIR 支撑差异化与 IHC 0 叙事。
序号 | 对应类型 | 证据项目 | 目的 | 设计建议 | 优先级 | 计划启动 | 计划完成/读出 | 负责人(角色) | 状态 | 备注/依据
1 | ③扩展 | PANKU-Breast 03（HR+/HER2- 内分泌经治 III 期） | 注册 HR+ 适应症（扩展证据） | III 期 RCT vs 化疗；2026-07 已首例入组 | P1 | 已启动 | 进行中 | 注册/临床 | 进行中 | 百利天恒公告 2026-054
2 | ④RWS | HR+/HER2- IHC 0/低表达真实世界 | 验证机制不依赖 HER2 的表达人群获益 | 前瞻登记；按 HER2 状态分层 | P2 | 2028 | 2029 | 医学经理 | 待启动 | 与 TROPION-Breast06(IHC 0)竞争叙事
3 | ⑤IIR | 与 HER3-DXd 的差异化标志物/机制 IIR | 支持'双靶'差异化定位 | IIR：EGFR×HER3 共表达与疗效关联 | P2 | 2028 | 2029 | 医学经理+KOL | 待启动 | HERTHENA-Breast04 为直接竞品
4 | ③扩展 | HR+ 一线/联合探索（远期） | 治疗前移 | III 期（联合内分泌/CDK4/6i） | P3 | 2028+ | 2030+ | 注册 | 待启动 | 远期
5 | ⑩教育 | HER2 低表达/超低表达检测教育 | 扩大可治疗人群识别 | 检测判读培训、共识 | P2 | 2027 | 持续 | 医学部 | 待启动 | 呼应第31章

## 05-鼻咽癌待办
鼻咽癌：附条件批准→确证研究为最高优先级（监管承诺）。
序号 | 对应类型 | 证据项目 | 目的 | 设计建议 | 优先级 | 计划启动 | 计划完成/读出 | 负责人(角色) | 状态 | 备注/依据
1 | ①确证 | 附条件批准确证性研究 | 履行监管承诺（2026-06 附条件获批） | 随机对照 III 期（按监管要求时限） | P1 | 尽快（监管时限） | 按承诺 | 注册/临床 | 待启动 | 附条件批准核心义务
2 | ④RWS | 华南真实世界疗效/安全 | 验证真实世界获益（高发区） | 前瞻登记/回顾队列 | P2 | 2027 | 2028 | 医学经理 | 待启动 | 鼻咽癌华南高发
3 | ③扩展 | 一线/更早线别 III 期 | 治疗前移 | III 期 RCT（联合/单药） | P1 | 已有布局 | 进行中 | 注册 | 进行中 | 公司 14 项 III 期之一
4 | ⑧药物经济学 | 医保谈判证据包 | 准入 | 成本效果+预算影响 | P2 | 2027 | 2027-2028 | 准入+医学 | 待启动
5 | ⑦PV | 长期随访（含 ILD） | 迟发毒性 | 安全性随访队列 | P1 | 获批后 | 长期 | PV | 已启动

## 06-食管癌待办
食管鳞癌：以确证/承诺研究+真实世界为主。
序号 | 对应类型 | 证据项目 | 目的 | 设计建议 | 优先级 | 计划启动 | 计划完成/读出 | 负责人(角色) | 状态 | 备注/依据
1 | ①确证 | 上市后确证/承诺研究 | 履行获批后承诺（2026-07 获批） | 按监管沟通 | P1 | 2027 | 视监管要求 | 注册/临床 | 待启动
2 | ④RWS | 食管鳞癌真实世界 | 验证真实疗效/安全 | 前瞻/回顾 | P2 | 2027 | 2028 | 医学经理 | 待启动
3 | ③扩展 | 一线联合扩展 | 治疗前移 | III 期（联合免疫/化疗） | P2 | 2028 | 2030 | 注册 | 待启动
4 | ⑩教育 | 规范化治疗教育 | 推广 | 卫星会/共识 | P3 | 获批后 | 持续 | 医学部 | 待启动

## 07-全球1L与平台
全球1L与平台类：中国申报准备（数据包/亚组/桥接预案）为本表核心（呼应35.7）。
序号 | 对应类型 | 证据项目 | 目的 | 设计建议 | 优先级 | 计划启动 | 计划完成/读出 | 负责人(角色) | 状态 | 备注/依据
1 | ③扩展 | IZABRIGHT-Breast01（全球1L，含中国） | 注册 1L 适应症（全球+中国） | II/III 无缝设计；n=560；PFS 主要 | P1 | 已启动(2025-07) | 2028-03 主要结果 | 注册/临床 | 进行中 | BMS 主导；中国申报数据包+亚组分析预案
2 | ②PMR | 中国亚组数据包与种族敏感性分析 | 支持中国申报（35.1 七前提） | 预置亚组分析+PK 桥接预案（如需要） | P1 | 2027 | 2028 读出前 | 统计+注册 | 待启动 | 若中国亚组不足→PK 桥接
3 | ④RWS | 1L 真实世界（获批后） | 治疗模式与长期获益 | 前瞻登记 | P3 | 2028+ | 2029+ | 医学经理 | 待启动
4 | ⑤IIR | 中国人群标志物（EGFR×HER3 共表达） | 人群筛选 | IIR | P2 | 2028 | 2029 | 医学经理 | 待启动
5 | ⑩教育 | 1L ADC 定位教育（获批后） | 推广 | 卫星会/共识 | P2 | 获准后 | 持续 | 医学部 | 待启动

## 08-时间轴
季度时间轴（示意）：以公司实际年度计划与获批进度为准，滚动更新。
时间段 | TNBC ≥2L | HR+/HER2- | 鼻咽癌 | 食管鳞癌 | 全球1L/平台
2026Q3-Q4 | IHC 0 登记预注册；IIR 设计 | PANKU-Breast 03 入组推进 | 确证研究方案与监管沟通 | 确证/承诺方案沟通 | IZABRIGHT 入组推进；中国申报准备启动
2027H1 | （获批窗口）确证启动；序贯 RWS 启动 | PANKU-Breast 03 入组 | 确证研究启动 | 确证研究启动 | 亚组分析计划定稿
2027H2 | 医保证据包；HER3/NRG1 IIR 启动 | HR+ RWS 准备 | 华南 RWS 启动 | RWS 启动 | PK 桥接评估（如触发）
2028 | 序贯 RWS 读出；标志物 IIR 读出；PRO 启动 | PANKU-Breast 03 读出 | 确证读出；一线扩展推进 | 一线扩展方案 | IZABRIGHT-Breast01 主要结果（03月）；中国申报提交
2028+ | 长期随访；1L 数据支持 | IHC 0 差异化证据体系 | 长期随访 | 长期随访 | 获批后 1L 证据生态